KJØREPLAN «We will rock you» KONSERT 5.4.25

KOR I LIA og Virvling i RAVINEN Fjerdingby, kl 12.00-22.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tid  | Hendelse  | Ansvarlig  | Merknad  |
| 12.00  | Virvling møter for øvelse i øvingsrom 3   | Bandet NB. Må ha nøkler for øvelsesrommene 1 og 3.  | Husk å få med alt !   |
| 13.00  | Snakke med Biblioteket ang. rydding av salen  | Kurth  |   |
|   | Lydteknikker starter flytting av materiell til salen så snart som mulig fra øvelsesrom 1.  | Thomas Frost  | Nødvendig PA materiell ble overført fredag 4.4.25 fra Kultursalens lager.  |
|   | Hjelpe til med å pakke for biblioteket  | Bandet  | Når mulig  |
|   | Pause/Lunsj  | Bandet  | 14.00?  |
| 15.00  | Kor i Lia - Kort oppvarming og gjennomkjøring  | Kor og Anna-Karin  | Øvelsesrom 1 i Ravinen  |
| 16.30-17.00  | Pause med ev. matbit  |   |   |
|   | 2 timer til konsert !  |   |   |
| 17.00  | Fleksisalen skal nå være ryddet  | Bente / Kurth  | Hvis ikke må vi hjelpe biblioteket med resten  |
|   | Sceneutstyr samt stoler og bord settes opp. Det finnes lave bord for stoler og høye ståbord. Antagelig fornuftig å ha stå bord bakerst, så sittebord og deretter stol rekker (avhengig av hvor mange som vi tror kommer. (forhåpentlig 60+ oss = ca.90)  | Vi trenger å fordele oppgavene før konsert !  | Utstyr står i lagerreoler og må tas ned med elektrisk truck som er tilgjengelig. NB ! nøkler til truck. (Bente)  |
|   | PA anlegg settes opp samtidig for kor og band  | Thomas Frost/band  |   |
|   | Gjennomgang av lysanlegg  | Terje Marthinsen/Thomas Frost  |   |
|   | Sette opp barløsning bakerst i salen til venstre  | Ravinen Bar og Kafe  |   |
| 18.00  | Kor i Lia lydsjekk på scenen  | Thomas Frost / Anna-Karin  | NB. 2 x Solistmikrofoner og keyboard i tillegg til kor. Konfransier bruker solistmik. (blir enig om hvilken)  |
|   | Kor PA-rigg flyttes til høyre side for scenen.  | Lydteknikker/band  |   |
|   | PA Bandrigg plasseres riktig for konsert  | Lydteknikker/band  |   |
| 18.15  | Virvling lydsjekk  | Lydteknikker/band  |   |
| 18.45  | Slippe inn publikum/gjester  | Bente  | Sjekke / selge billetter NB. 2 i døra fra KiL  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.00  | Konferansier ønsker velkommen  | Hanne Solhaug  | Lys settes av T.M.  |
| 19.03  | Virvling på scenen  | Band / Lydteknikker / Lys  | Lys settes av T.M. mørkt  |
|   | Konsert er i gang – se egen kjøreplan  |   |   |
| Ca. 21.00  | Konsertavslutning – alle hjelper til å rydde etter ev. personlig avslutning med fam., venner og kjente. Ev. overskuddsmateriell etter konserten kan settes i øvelsesrom nr. 1 over natten. Må da ryddes ferdig på søndag formiddag.  | NB! Ingen går hjem før alt er ryddet. Bente / Kurth  | Ev. samling / debrifing – kan vi ta inne på Ravinen Bar og Kafe når vi er ferdige, for de som ønsker det.  |